## web能力统计
模块 | 功能 | 备注 | 计划完成时间 | 完成状态
iwork框架 | 发布 rest 接口 |  | 2020-02-06 | Y
| 3张日志表的定时清理 （validate_log_record，validate_log_detail，run_log_detail） |  | 2020-02-09 | Y
| 资源整改至全局变量 |  | 2020-02-10 | Y
| 内容审核系统中博客的分类重复， 需要合并（之前都弄好了，不知道为啥版本又回去了） |  | 2020-02-29 | Y
链知首页 | 4张轮播图，做图片点击跳转（ 第一张首页介绍跳转到:/ilearning/about 其他三个图片往各自模块跳转 ） | 需要设计为占位符 | 2020-03-21 | Y
| 新闻公告：实现点击跳转。 |  | 2020-02-24 | Y
| 为您精选，实现热门、特色、高评，界面展示 |  | 2020-02-24 | Y
热门博客，标题长度调整
| 5个热门布局整改，上二下三模式。 |  | 2020-02-24 | Y
| 去掉"反回首页" | 后续安排位置 | 2020-02-09 | Y
| 首页组件IBeautifulCard添加minHight属性 |  | 2020-03-21 | Y
| 热门产品暂定分两块：iwork框架+web管理台使用 |  | 2020-03-21 | Y
| 发现和友情链接，做一个显示、隐藏的功能 |  | 2020-02-24 | Y
精品课程模块 | 搜索框下面的“我的课程空间”去掉， 后面改为首页轮播图：名师招募令。 “首页”--点击“关于LinkKnown” “关于LinkKnown”--暂时去掉，样式日后借鉴 |  | 2020-02-14 | Y
搜索输入框，功能增强，后面支持全栈搜索。
我要开课增加课程装饰功能（可选做功能）
从地址栏修改id，修改他人课程的问题
| 我的课程空间首页增加分页 |  | 2020-02-18 | Y
| 课程空间新增标签course_label |  | 2020-02-18 | Y
| 课程默认图片的替换 |  | 2020-02-18 | Y
评论和提问的用户头像、类型分开，加上星级
用户排行榜优化，暂时待定
| 如果未登录，点击视频，看不到图片 |  | 2020-02-29 | Y
热门课程推荐--优化
| 精品课程集数界面风格优化： 1.去下线条 2.去除集数上文字红色 3.课程信息冒号后面淡色 4.鼠标放到集数上，背景色淡色、淡灰色 |  | 2020-03-18 | Y
| 建议：课程集数少于5，推荐展示一些同类型其他课程 大于5集，默认展示5集，添加“显示全部”按钮 | 推荐视频是否新增接口查询？ | 2020-03-24 | Y
课程评分星级优化
| 精品课程课程分类优化 |  | 2020-02-27 | Y
| 根据账户显示昵称和头像，而不是账户 |  | 2020-02-18 | Y
| 详情页面视频集数去掉后缀、 |  | 2020-02-18 | Y
| 视频播放界面，右侧和下部添加“推荐视频” 右侧列表：两个div，分别是课程名称、图文描述， 鼠标放上去：展示当前的课程图文描述。 下部：一行或者多行，九宫格式 | 布局初步完成 | 2020-03-29 | Y
| 我的课程空间，查看课程详细情况，搜索同类资源， 需要将跳转设置到精品课程模块 |  | 2020-02-27 | Y
| “课程得分”、“如何提升得分”去掉 |  | 2020-02-27 | Y
| 课程空间-->我要开课，对输入字段长度20，placeholder修正 |  | 2020-02-27 | Y
| 课程详情，右下角添加缩小版"播放图片"、文字滚动 |  | 2020-02-27 | Y
| 视频由我方审核后，我们上传（已设置admin用户才可以上传） |  | 2020-03-08 | Y
| 开课必须增加图片 |  | 2020-04-25 | Y
| 首页搜索课程，支持搜索course/video | 视频展示待定，明天做 | 2020-04-30 | Y
| 搜索结果未找到界面：试试找找其他资源，跳转修正 |  | 2020-02-27 | Y
博客模块 | 添加“我的博客分类”后，文章分类不能及时回显数据 |  | 2020-02-18 | Y
| 求问专家模块需要完善和优化 |  | 2020-03-06 | Y
| 标题不可以修改 |  | 2020-03-06 | Y
| 点赞和删除功能 |  | 2020-03-06 | Y
| 展示博客的时候，也展示个旋转绿色圈圈 |  | 2020-03-06 | Y
| 博客、书本，所有的发表都需要考虑删除 | 部分删除待定，博客已支持删除 | 2020-03-06 | Y
| 博客评论楼层排序问题 |  | 2020-03-01 | Y
| 文章分类，“官方声明”只有admin角色可以看到，录入分类， 不允许录入“官方声明”，分类名称不能含有 ‘官方’ 二字 |  | 2020-02-28 | Y
| 添加查询评论次数 |  | 2020-02-28 | Y
| 博客第一张图片，需要用正则提取并展示第一张图片 | 暂时就先放置6张轮播图 | 2020-04-26 | Y
| 中间大图，轮播图，占位符 | 暂时就先放置6张轮播图 | 2020-04-26 | Y
| 添加分类后，后台一直在调接口查我的分类 |  | 2020-02-27 | Y
求问专家 | 需要添加搜索框架 | 暂不添加
其他待定
热门书单 | 添加章节，顺序做成可以填的 |  | 2020-03-08 | Y
| 需要添加搜索框 | 暂不添加
| 书本的名称<Input>里按Enter，自动刷新问题 新增章节也遇到这样的问题。 | 添加一个隐藏的input即可解决这样的问题
| 新建支持上传图片 | 问题：未点击确认，文件自动上传了
| 评论和阅读数量 |  | 2020-03-07 | Y
热门资源 | 需要添加搜索框 |  | 2020-03-18 | Y
其他优化待定
求职招聘 | 在职位上也要可以点进去，方便查看联系方式
个人中心模块 | 个人中心添加个性签名、显示昵称 |  | 2020-02-18 | Y
| 发帖位置调整 |  | 2020-02-18 | Y
| 页面排版优化 | 博客、书单、课程 | 2020-05-02 | Y
| 1.VIP特权图标：①招聘的时候"荐" ②头像icon上加一个帽子 文案修改、VIP价格修改：12/30/50/80 |  | 2020-04-19 | Y
| 编辑个人资料待优化（尽量和登录界面的资料完善一致） 尽快完善，可以修改昵称 |  | 2020-03-03 | Y
VIP | 1.打通视频收费，下单支付的功能 |  | 2020-04-18 | Y
| 2.播放器下边：基础信息 |  | 2020-04-19 | Y
登录注册模块 | 登录 |  | 2020-02-12 | Y
| 注册 |  | 2020-02-12 | Y
| 验证码 |  | 2020-02-12 | Y
| 去掉"常见登录问题" |  | 2020-02-12 | Y
| "完善账户资料"跳转优化 |  | 2020-04-19 | Y
| 忘记密码--注册按钮文字修改 |  | 2020-02-12 | Y
| 忘记密码--账号注册协议--文案优化 |  | 2020-02-12 | Y
| 登录界面footer跳转优化 （修改：Copyright © 2019-2020 LinkKnown 版权所有 All Rights Reserved.） |  | 2020-02-12 | Y
| 按“Enter”直接登录 |  | 2020-02-12 | Y
| 密码加解密算法 |  | 待定
| 登录账号可以被记住 |  | 2020-03-14 | Y
| 修改密码 |  | 2020-02-12 | Y
消息模块 | 样式初步已经优化 | 第一版就这样了，以后考虑定时清理message表 | 2020-05-02 | Y
发现 | 再具体设计一些方案
我要赚钱
商业合作
反馈 | 添加一个分类：意见/吐槽 |  | 2020-02-07 | Y
帮助中心 | 增加本站点介绍、使用说明（如何帮自己赚钱）
增加类别：本站手册、开课流程 （其他待定）
站点导航
广告
积分 | 增加积分规则：+2、+3、+5 -10 （注册 +20） | 可以每月清理一次 | 2020-05-16 | Y
支付模块修改数据库 | 改为：isoft_unifiedpay |  | 2020-02-20 | Y
控制台 | 风险控制->文件上传监控（fileupload_log表添加文件大小字段：file_size） | 自己摸索下 | 2020-05-15 | Y
| 把用户查询功能做出来 | 接下来重点 | 2020-05-01 | Y
所有模块 | 输入框的校验、防暴力点击
| 首页右侧悬浮菜单优化 | 暂时先这样 | 2020-05-02 | Y
| 登录界面footer，论坛改为链知博客，并跳转 |  | 2020-03-04 | Y
| 模块颜色属性修改，效果成彩色 |  | 2020-02-27 | Y
| 类似“百度等你来答”抽成组件，到处复用 |  | 2020-03-29 | Y
| 所有头像、用户昵称后面统一整改 |  | 2020-02-29 | Y
| 链知首页图片优化 |  | 2020-02-20 | Y
| 考虑添加悬赏功能 | 6月详细设计
| 准备订单模块的策划和编写 | 今晚完成 | 2020-04-19 | Y
| 评论支持删除、（点赞） | 删除已经支持，点赞仍然待定，看是否需要现在做 | 2020-03-14 | Y
| 推荐模块设计：1.接口根据当前内容、分类、关键词推荐 2.接口+组件 灵活展示查询结果 | 待定，等数据量大了再考虑添加
| 求问专家里面的用户印象标签可以复用到其他模块。 |  | 2020-03-29 | Y
复制成功，提示修改
| 路由需要优化为单词，去掉下划线 |  | 2020-03-14 | Y
VoteTags引用到各个模块
网站各个地方多加动画
图片按照模块来划分，每个模块一个文件夹
| 优惠券初步设计 | 明日优先 | 2020-05-12 | Y
| 首页大熊猫，弹框界面优化 | 接下来重点
当前404.jpg、default.png -->default.png 改为 淡色的“暂无图片” 如果是default.png,鼠标放上去，可以提示“记得上传图片哦”
| 接口入参统一为params |  | 2020-05-02 | Y
| 接口前后名字要一模一样，规范化 |  | 2020-05-02 | Y
| 上传视频、book，强制上传图片 |  | 2020-05-02 | Y
| 请求头添加“客户端类型” app、wechat、web | web端已添加"web",其他待定
| 右侧竖列菜单，影响博客发布界面的分类 |  | 2020-04-19 | Y
| github登录-3套环境配到linkknown_ui项目中，3套打包对应配置 |  | 2020-05-12 | Y
| 统一金额类型，带两位小数那种 | linkknown_ui已改好 | 2020-05-17 | Y
| 全面排查有的点击事件，只能是“已登录”才能执行， 未登录状态，逐个测试 |  | 2020-05-02 | Y

## app端
模块 | 功能 | 备注 | 计划完成时间 | 完成状态
开屏广告页 | 添加广告功能
商业合作跳转
首页 | 权限申请（目前文件存储权限）
首页侧边栏分类 | 空间-我的收藏 |  | 2020-06-04
| 空间-观看记录 |  | 2020-06-04
| 空间-订单信息 |  | 2020-06-04
登录注册页面 | 登录功能：目前仅支持邮箱登录 |  | 2020-06-04
注册功能样式优化
忘记密码和修改密码等功能
| 401 状态码全局拦截：自动刷新 tokenString 弹框效果 |  | 2020-06-04
| 401 状态码全局拦截：超过可刷新时间弹框前往登录 |  | 2020-06-04
下单确认页面
支付页面
订单列表页面
订单详情页面
课程详情页面 | 课程详情展示 | 样式优化
| 课程收藏、点赞功能展示 | 样式优化
| 评论列表展示、删除等功能 | 样式优化
课程播放页面 |  | 样式优化
课程分类页面 | 查看全部分类 | 样式优化
| 查看推荐分类（java、前端、后端、基础等） | 样式优化
课程推荐页面
.
功能列表页面 | 活动、商业合作、名师招募等 |  | 2020-06-04
个人中心页面 | 发布的课程、收藏的课程、观看的视频展示 |  | 2020-06-04
| 用户头像、用户标签语修改 |  | 2020-06-04
公共能力 | 分页方案优化 |  | 2020-06-04
初次安装首页授权提示功能实现
推荐页面 | 轮播图（优惠券入口、学习线路图入口）
购物车 | 暂时不做
我的片段页面 | 中间图标菜单（5个，目前设置优惠券和订单、消息）
检查更新：上线前实现
设置页面
关于页面

## 测试环境
配置项 | 配置详情 | 重点说明 | 责任人 | 计划完成时间 | 完成状态
域名规划 | www.test.linkknown.com | 已购 2020-02-14 18:03:42 2023-02-15 00:00:00 | z001 | 2020-02-06 | Y
nginx 配置 | 版本：1.16.1 | 阿里云默认安装版本，无需再次安装 | z001 | 2020-02-16 | Y
jdk | jdk1.8.0_241 | 已安装 | z001
tomcat服务器 | apache-tomcat-8.5.51 | 已安装 | z001 | 2020-02-16 | Y
端口规划 | 后端端口 | iwork框架 6001 支付后端 6002 | z001 | 2020-02-06 | Y
| 前端端口 | iwork前端 8001 linkknown应用 8002 支付前端 8003 | z001 | 2020-02-06 | Y
服务器规划 | 实例：共享通用型 mn4系列 III2核 8GB I/O 优化实例：I/O 优化实例 系统盘：高效云盘/dev/xvda40GB 带宽：5Mbps按固定带宽 CPU：2核 可用区：华北 1 可用区 B 操作系统：Linux64位CentOS 8.0 64位 内存：8GB 地域：华北 1 网络类型：专有网络 体检服务：是 管家服务：是 按年（3年） 2020-02-14 18:03:42 2023-02-15 00:00:00 | ip: 193.112.162.61 部署项目使用linker linker:Linker2020 root:Linker2020 以下是创建的用户： useradd linker passwd linker chown -R linker:linker /home/linker | z001 | 2020-04-15 | Y
| 数据盘：高效云盘100GB随实例释放 实例：共享通用型 mn4系列 III2核 8GB I/O 优化实例：I/O 优化实例 系统盘：高效云盘/dev/xvda40GB 带宽：5Mbps按固定带宽 CPU：2核 可用区：华北 1 可用区 B 操作系统：Linux64位CentOS 8.0 64位 内存：8GB 地域：华北 1 网络类型：专有网络 按天（1096天） 2020/2/14 19:31 2023/2/15 0:00 | 已挂载 | z001 | 2020-04-15 | Y
数据库规划 | RDS规格：1 核 1GB（单机基础版） 数据库类型：MySQL 数据库版本号：8.0 公网流量：按实际使用流量每日扣费 可用区：cn-hangzhou-h 系列：基础版 地域：华东 1 存储空间：20GB 存储类型：SSD云盘 网络类型：专有网络 按年（1年） 2020-02-15 09:21:11 2021-02-16 00:00:00 | 193.112.162.61 root:root123456 | z001 | 2020-02-15 | Y

## 生产环境
配置项 | 配置详情 | 重点说明 | 责任人 | 计划完成时间 | 完成状态
域名规划 | www.linkknown.com | 已购 2020-02-14 18:03:42 2023-02-15 00:00:00 | z002 | 2020-02-06 | Y
nginx 配置 | 版本：1.14.1 | 阿里云默认安装版本，无需再次安装 | z002 | 2020-02-16 | Y
jdk | jdk1.8.0_241 | 已安装 | z002
tomcat服务器 | apache-tomcat-8.5.51 | 已安装 | z002 | 2020-02-16 | Y
端口规划 | 后端端口 | iwork框架 6001 支付后端 6002 | z002 | 2020-02-06 | Y
| 前端端口 | iwork前端 8001 linkknown应用 8002 支付前端 8003 | z002 | 2020-02-06 | Y
服务器规划 | 实例：共享通用型 mn4系列 III2核 8GB I/O 优化实例：I/O 优化实例 系统盘：高效云盘/dev/xvda40GB 带宽：5Mbps按固定带宽 CPU：2核 可用区：华北 1 可用区 B 操作系统：Linux64位CentOS 8.0 64位 内存：8GB 地域：华北 1 网络类型：专有网络 体检服务：是 管家服务：是 按年（3年） 2020-02-14 18:03:42 2023-02-15 00:00:00 | ip: 118.190.151.167 部署项目使用linker linker:linker2020 root:LinkKnown2020 | z002 | 2020-04-15 | Y
| 数据盘：高效云盘100GB随实例释放 实例：共享通用型 mn4系列 III2核 8GB I/O 优化实例：I/O 优化实例 系统盘：高效云盘/dev/xvda40GB 带宽：5Mbps按固定带宽 CPU：2核 可用区：华北 1 可用区 B 操作系统：Linux64位CentOS 8.0 64位 内存：8GB 地域：华北 1 网络类型：专有网络 按天（1096天） 2020/2/14 19:31 2023/2/15 0:00 | 已挂载 | z002 | 2020-04-15 | Y
数据库规划 | RDS规格：1 核 1GB（单机基础版） 数据库类型：MySQL 数据库版本号：8.0 公网流量：按实际使用流量每日扣费 可用区：cn-hangzhou-h 系列：基础版 地域：华东 1 存储空间：20GB 存储类型：SSD云盘 网络类型：专有网络 按年（1年） 2020-02-15 09:21:11 2021-02-16 00:00:00 | rm-bp1g80i49oj6z246pro.mysql.rds.aliyuncs.com isoft_linkknown linker:Linker2020 | z002 | 2020-02-15 | Y

## idea
会员邀请会员连锁反应赚钱
商业合作 1.大学生发原创视频，一起赚钱 2.平台与其他平台商业合作，或新增模块单独展示友商idea
3.收录视频，卖视频，远程视频
4.app:视频功能-->商家入驻--> 1.小朋友视频 2.书单：大学生文章、小说赚钱 3.学习故事分享（小故事） 4.商户：学习、教育（书屋店铺） 5.教师：发布视频