## web能力统计
模块 | 功能 | 备注 | 计划完成时间 | 完成状态
iwork框架 | 发布 rest 接口 |  | 2020-02-06 | Y
| 3张日志表的定时清理 （validate_log_record，validate_log_detail，run_log_detail） |  | 2020-02-09 | Y
| 资源整改至全局变量 |  | 2020-02-10 | Y
| panic 报错没有跳出程序，待修复 |  | 2020-06-22 | Y
| 内容审核系统中博客的分类重复， 需要合并（之前都弄好了，不知道为啥版本又回去了） |  | 2020-02-29 | Y
链知首页 | 4张轮播图，做图片点击跳转（ 第一张首页介绍跳转到:/ilearning/about 其他三个图片往各自模块跳转 ） | 需要设计为占位符 | 2020-03-21 | Y
| 新闻公告：实现点击跳转。 |  | 2020-02-24 | Y
| 为您精选，实现热门、特色、高评，界面展示 |  | 2020-02-24 | Y
热门博客，标题长度调整
| 5个热门布局整改，上二下三模式。 |  | 2020-02-24 | Y
| 去掉"反回首页" | 后续安排位置 | 2020-02-09 | Y
| 首页组件IBeautifulCard添加minHight属性 |  | 2020-03-21 | Y
| 热门产品暂定分两块：iwork框架+web管理台使用 |  | 2020-03-21 | Y
| 发现和友情链接，做一个显示、隐藏的功能 |  | 2020-02-24 | Y
精品课程模块 | 搜索框下面的“我的课程空间”去掉， 后面改为首页轮播图：名师招募令。 “首页”--点击“关于LinkKnown” “关于LinkKnown”--暂时去掉，样式日后借鉴 |  | 2020-02-14 | Y
搜索输入框，功能增强，后面支持全栈搜索。
我要开课增加课程装饰功能（可选做功能）
从地址栏修改id，修改他人课程的问题
| 记录原价和划线价格，库里增加字段 |  | 2020-06-24 | Y
| 我的课程空间首页增加分页 |  | 2020-02-18 | Y
| 课程空间新增标签course_label |  | 2020-02-18 | Y
课程默认图片的替换
评论和提问的用户头像、类型分开，加上星级
| 用户排行榜优化，暂时待定 |  | 2020-02-29 | Y
如果未登录，点击视频，看不到图片
| 热门课程推荐--优化 |  | 2020-03-18 | Y
| 精品课程集数界面风格优化： 1.去下线条 2.去除集数上文字红色 3.课程信息冒号后面淡色 4.鼠标放到集数上，背景色淡色、淡灰色 | 推荐视频是否新增接口查询？ | 2020-03-24 | Y
建议：课程集数少于5，推荐展示一些同类型其他课程 大于5集，默认展示5集，添加“显示全部”按钮
| 课程评分星级优化 |  | 2020-02-27 | Y
| 精品课程课程分类优化 |  | 2020-02-18 | Y
| 根据账户显示昵称和头像，而不是账户 |  | 2020-02-18 | Y
| 详情页面视频集数去掉后缀、 | 布局初步完成 | 2020-03-29 | Y
| 视频播放界面，右侧和下部添加“推荐视频” 右侧列表：两个div，分别是课程名称、图文描述， 鼠标放上去：展示当前的课程图文描述。 下部：一行或者多行，九宫格式 |  | 2020-02-27 | Y
| 我的课程空间，查看课程详细情况，搜索同类资源， 需要将跳转设置到精品课程模块 |  | 2020-02-27 | Y
| “课程得分”、“如何提升得分”去掉 |  | 2020-02-27 | Y
| 课程空间-->我要开课，对输入字段长度20，placeholder修正 |  | 2020-02-27 | Y
| 课程详情，右下角添加缩小版"播放图片"、文字滚动 |  | 2020-03-08 | Y
| 视频由我方审核后，我们上传（已设置admin用户才可以上传） |  | 2020-04-25 | Y
| 开课必须增加图片 | 视频展示待定，明天做 | 2020-04-30 | Y
| 首页搜索课程，支持搜索course/video |  | 2020-02-27 | Y
博客模块 | 搜索结果未找到界面：试试找找其他资源，跳转修正 |  | 2020-02-18 | Y
| 添加“我的博客分类”后，文章分类不能及时回显数据 |  | 2020-03-06 | Y
| 求问专家模块需要完善和优化 |  | 2020-03-06 | Y
| 标题不可以修改 |  | 2020-03-06 | Y
| 点赞和删除功能 |  | 2020-03-06 | Y
| 展示博客的时候，也展示个旋转绿色圈圈 | 部分删除待定，博客已支持删除 | 2020-03-06 | Y
| 博客、书本，所有的发表都需要考虑删除 |  | 2020-03-01 | Y
| 博客评论楼层排序问题 |  | 2020-02-28 | Y
| 文章分类，“官方声明”只有admin角色可以看到，录入分类， 不允许录入“官方声明”，分类名称不能含有 ‘官方’ 二字 |  | 2020-02-28 | Y
| 添加查询评论次数 | 暂时就先放置6张轮播图 | 2020-04-26 | Y
| 博客第一张图片，需要用正则提取并展示第一张图片 | 暂时就先放置6张轮播图 | 2020-04-26 | Y
| 中间大图，轮播图，占位符 |  | 2020-02-27 | Y
求问专家 | 添加分类后，后台一直在调接口查我的分类 | 暂不添加
需要添加搜索框架
热门书单 | 其他待定 |  | 2020-03-08 | Y
| 添加章节，顺序做成可以填的 | 暂不添加
| 需要添加搜索框 | 添加一个隐藏的input即可解决这样的问题
| 书本的名称<Input>里按Enter，自动刷新问题 新增章节也遇到这样的问题。 | 问题：未点击确认，文件自动上传了
| 新建支持上传图片 |  | 2020-03-07 | Y
热门资源 | 评论和阅读数量 |  | 2020-03-18 | Y
需要添加搜索框
求职招聘 | 其他优化待定
个人中心模块 | 在职位上也要可以点进去，方便查看联系方式 |  | 2020-02-18 | Y
| 个人中心添加个性签名、显示昵称 |  | 2020-02-18 | Y
| 发帖位置调整 | 博客、书单、课程 | 2020-05-02 | Y
| 页面排版优化 |  | 2020-04-19 | Y
1.VIP特权图标：①招聘的时候"荐" ②头像icon上加一个帽子 文案修改、VIP价格修改：12/30/50/80
| 添加关注图标， 关注和粉丝接口，加上消息推送、关注和取消接口里加上预判断 |  | 2020-03-03 | Y
VIP | 编辑个人资料待优化（尽量和登录界面的资料完善一致） 尽快完善，可以修改昵称 |  | 2020-04-18 | Y
| 1.打通视频收费，下单支付的功能 |  | 2020-04-19 | Y
登录注册模块 | 2.播放器下边：基础信息 |  | 2020-02-12 | Y
| 登录 |  | 2020-02-12 | Y
| 注册 |  | 2020-02-12 | Y
| 验证码 |  | 2020-02-12 | Y
| 去掉"常见登录问题" |  | 2020-04-19 | Y
| "完善账户资料"跳转优化 |  | 2020-02-12 | Y
| 忘记密码--注册按钮文字修改 |  | 2020-02-12 | Y
| 忘记密码--账号注册协议--文案优化 |  | 2020-02-12 | Y
| 登录界面footer跳转优化 （修改：Copyright © 2019-2020 LinkKnown 版权所有 All Rights Reserved.） |  | 2020-02-12 | Y
| 按“Enter”直接登录 |  | 待定
| 密码加解密算法 |  | 2020-03-14 | Y
| 登录账号可以被记住 |  | 2020-02-12 | Y
消息模块 | 修改密码 | 第一版就这样了，以后考虑定时清理message表 | 2020-05-02 | Y
发现 | 样式初步已经优化
我要赚钱 | 再具体设计一些方案
商业合作
反馈 |  |  | 2020-02-07 | Y
帮助 | 添加一个分类：意见/吐槽
增加本站点介绍、使用说明（如何帮自己赚钱）
导航 | 增加类别：本站手册、开课流程 （其他待定）
广告
社交
我的
购物车 | 购物车在课程详情那里做个图标优化 |  | 2020-06-23 | Y
积分 |  | 可以每月清理一次 | 2020-05-16 | Y
支付模块修改数据库 | 增加积分规则：+2、+3、+5 -10 （注册 +20） |  | 2020-02-20 | Y
控制台 | 改为：isoft_unifiedpay | 自己摸索下 | 2020-05-15 | Y
风险控制->文件上传监控（fileupload_log表添加文件大小字段：file_size）
|  | 接下来重点 | 2020-05-01 | Y
所有模块 | 把用户查询功能做出来
| 输入框的校验、防暴力点击 | 暂时先这样 | 2020-05-02 | Y
| 首页右侧悬浮菜单优化 |  | 2020-03-04 | Y
| 登录界面footer，论坛改为链知博客，并跳转 |  | 2020-02-27 | Y
| 模块颜色属性修改，效果成彩色 |  | 2020-03-29 | Y
| 类似“百度等你来答”抽成组件，到处复用 |  | 2020-02-29 | Y
| 所有头像、用户昵称后面统一整改 |  | 2020-02-20 | Y
| 链知首页图片优化 | 6月详细设计
| 考虑添加悬赏功能 | 今晚完成 | 2020-04-19 | Y
| 准备订单模块的策划和编写 | 删除已经支持，点赞仍然待定，看是否需要现在做 | 2020-03-14 | Y
| 评论支持删除、（点赞） | 待定，等数据量大了再考虑添加
| 推荐模块设计：1.接口根据当前内容、分类、关键词推荐 2.接口+组件 灵活展示查询结果 |  | 2020-03-29 | Y
求问专家里面的用户印象标签可以复用到其他模块。
| 复制成功，提示修改 |  | 2020-03-14 | Y
路由需要优化为单词，去掉下划线
VoteTags引用到各个模块
网站各个地方多加动画
| 图片按照模块来划分，每个模块一个文件夹 | 明日优先 | 2020-05-12 | Y
| 优惠券初步设计 | 接下来重点
首页大熊猫，弹框界面优化
页面请求尽量都改为post请求， path:'', name:'',params:{}
| 当前404.jpg、default.png -->default.png 改为 淡色的“暂无图片” 如果是default.png,鼠标放上去，可以提示“记得上传图片哦” |  | 2020-05-02 | Y
| 接口入参统一为params |  | 2020-05-02 | Y
| 接口前后名字要一模一样，规范化 |  | 2020-05-02 | Y
| 上传视频、book，强制上传图片 | web端已添加"web",其他待定
| 请求头添加“客户端类型” app、wechat、web |  | 2020-04-19 | Y
| 右侧竖列菜单，影响博客发布界面的分类 |  | 2020-05-12 | Y
| github登录-3套环境配到linkknown_ui项目中，3套打包对应配置 | linkknown_ui已改好 | 2020-05-17 | Y
统一金额类型，带两位小数那种
| 所有请求在过滤器管理页面配置是否添加ssoFilter |  | 2020-05-02 | Y
全面排查有的点击事件，只能是“已登录”才能执行， 未登录状态，逐个测试

## app端
模块 | 子模块 | 子模块 | 安卓 | flutter 安卓 | flutter IOS | 备注 | 完成时间 | 完成状态
开屏广告页 |  |  | 添加广告功能
商业合作跳转
登录注册页面 |  |  | 登录功能：目前仅支持邮箱登录 |  |  |  | 2020-06-04 | Y
|  |  | 注册功能样式优化， 注册时加上昵称必填、性别必选 |  |  |  | 2020-06-10 | Y
忘记密码和修改密码等功能
|  |  | 401 状态码全局拦截：自动刷新 tokenString 弹框效果 |  |  |  | 2020-06-04 | Y
|  |  | 401 状态码全局拦截：超过可刷新时间弹框前往登录 |  |  |  | 2020-06-04 | Y
首页左侧弹框 | 我的课程 |  | 跳往个人中心，有展示我的课程 |  |  |  | 2020-06-09 | Y
| 订单列表 |  | 订单列表 |  |  |  | 2020-06-09 | Y
| 购物车 |  | 购物车 |  |  |  | 2020-06-09 | Y
| 登录 |  | 登录按钮在校验通过高亮显示，不通过则置灰不可点击 |  |  |  | 2020-06-08 | Y
| 注册 |  | 校验待做 |  |  |  | 2020-06-12 | Y
| 退出 |  | 已完成 |  |  |  | 2020-06-08 | Y
| 分享 |  | 高版本权限申请问题
首页 | 免费 付费 全部 | 简介 | 课程详情展示 |  |  |  | 2020-06-08 | Y
|  |  | 课程收藏、点赞功能展示 |  |  |  | 2020-06-08 | Y
|  |  | 立即购买，实际支付待做（页面先做） |  |  | 后续对接微信支付接口 | 2020-06-15 | Y
|  |  | 记录原价和划线价格，库里增加字段 |  |  |  | 2020-06-24 | Y
|  |  | 评论列表无用图标去除 |  |  |  | 2020-06-05 | Y
|  |  | 视频集数列表展示优化 |  |  |  | 2020-06-05 | Y
|  | 评论 | 评论列表展示二级评论和回复 |  |  | 缺二级评论 | 2020-06-16 | Y
| 推荐 | 轮播图 | “学习省钱有一套”跳往领券中心 |  |  |  | 2020-06-11 | Y
轮播图跳往活动中心待做（大转盘--积分、优惠券）
|  | 查看更多 | 多展示一些课程信息 |  |  |  | 2020-06-09 | Y
|  | 特色功能 | 问卷调查、考试
| 会员专享 |  | 添加字段：isVip标识
| 拖拽排序 |  | 先隐藏 + 号 |  |  |  | 2020-06-10 | Y
分类 | 热门搜索 |  | 加上"github"热搜关键词 |  |  |  | 2020-06-12 | Y
| 搜索历史 |  | 软键盘搜索添加到搜索历史 |  |  |  | 2020-06-12 | Y
我的 | 每日签到 |  | 暂时隐藏，后续精心设计 |  |  |  | 2020-06-09 | Y
| 用户信息 |  | 头像、用户信息，需要做消息订阅
| 关注&粉丝 |  | 新开界面做个展示即可 |  |  |  | 2020-06-22 | Y
| 优惠券 |  | 跳往指定课程、优惠券描述填写真实信息 |  |  |  | 2020-06-22 | Y
|  |  | 右上角加上“领券中心” |  |  | 分页待定 | 2020-06-10 | Y
| 订单 |  |  |  |  | 分页待定 | 2020-06-11 | Y
| 消息 | [5 empty] | 2020-06-11 | Y
| 活动中心 |  | 同“推荐”轮播图里活动一样
| 考试 |  | 正在做初版
| 购物车 |  |  |  |  | 分页待定 | 2020-06-11 | Y
| 我的订单 | 全部 | 已完成 |  |  |  | 2020-06-09 | Y
|  | 待付款 | 已完成 |  |  |  | 2020-06-09 | Y
|  | 已付款 | 已完成 |  |  |  | 2020-06-09 | Y
|  | 已取消 | 已完成 |  |  |  | 2020-06-09 | Y
|  | 失败 | 已完成 |  |  |  | 2020-06-09 | Y
| 我要吐槽 |  | 顶部工具栏添加 + 图标 |  |  |  | 2020-06-09 | Y
| 个人中心 | 编辑信息 | 用户头像、用户标签语修改 |  |  |  | 2020-06-19 | Y
|  | 课程展示 | 发布的课程、收藏的课程、观看的视频展示 |  |  |  | 2020-06-11 | Y
|  | 关注 | 待做、私信去掉 |  |  |  | 2020-06-11 | Y
|  | 发布的课程 |  |  |  |  | 2020-06-09 | Y
|  | 收藏的课程 |  |  |  |  | 2020-06-09 | Y
|  | 观看的课程 |  |  |  |  | 2020-06-09 | Y
| 关于 | [5 empty] | 2020-06-09 | Y
| 设置 |  | 添加“检查更新” |  |  |  | 2020-06-09 | Y
所有模块 |  |  | 分页方案优化，quickAdapter |  |  |  | 2020-06-23 | Y
初次安装首页授权提示功能实现
权限申请（目前文件存储权限）
| 支付 |  | 下单确认页面、支付页面 |  |  | 进入优惠券选择界面,券尽量用刷新 | 2020-06-15 | Y
| 第三方登录 |  | 支持微信和QQ
应用市场发布
常见问题
| 资源文件 |  | 没有引用的资源文件，删除
未实现的功能，跳往敬请期待页面，大熊猫隐藏
发现分为4列，图像缩小
领券中心的指定券，需要展示使用的课程名称
“我的”用户信息已订阅，设置里面的改动后未做同步订阅

## 测试环境
配置项 | 配置详情 | 重点说明 | 责任人 | 计划完成时间 | 完成状态
域名规划 | www.test.linkknown.com | 已购 2020-02-14 18:03:42 2023-02-15 00:00:00 | z001 | 2020-02-06 | Y
nginx 配置 | 版本：1.16.1 | 阿里云默认安装版本，无需再次安装 | z001 | 2020-02-16 | Y
jdk | jdk1.8.0_241 | 已安装 | z001
tomcat服务器 | apache-tomcat-8.5.51 | 已安装 | z001 | 2020-02-16 | Y
端口规划 | 后端端口 | iwork框架 6001 支付后端 6002 | z001 | 2020-02-06 | Y
| 前端端口 | iwork前端 8001 linkknown应用 8002 支付前端 8003 | z001 | 2020-02-06 | Y
服务器规划 | 实例：共享通用型 mn4系列 III2核 8GB I/O 优化实例：I/O 优化实例 系统盘：高效云盘/dev/xvda40GB 带宽：5Mbps按固定带宽 CPU：2核 可用区：华北 1 可用区 B 操作系统：Linux64位CentOS 8.0 64位 内存：8GB 地域：华北 1 网络类型：专有网络 体检服务：是 管家服务：是 按年（3年） 2020-02-14 18:03:42 2023-02-15 00:00:00 | ip: 193.112.162.61 部署项目使用linker linker:Linker2020 root:Linker2020 以下是创建的用户： useradd linker passwd linker chown -R linker:linker /home/linker | z001 | 2020-04-15 | Y
| 数据盘：高效云盘100GB随实例释放 实例：共享通用型 mn4系列 III2核 8GB I/O 优化实例：I/O 优化实例 系统盘：高效云盘/dev/xvda40GB 带宽：5Mbps按固定带宽 CPU：2核 可用区：华北 1 可用区 B 操作系统：Linux64位CentOS 8.0 64位 内存：8GB 地域：华北 1 网络类型：专有网络 按天（1096天） 2020/2/14 19:31 2023/2/15 0:00 | 已挂载 | z001 | 2020-04-15 | Y
数据库规划 | RDS规格：1 核 1GB（单机基础版） 数据库类型：MySQL 数据库版本号：8.0 公网流量：按实际使用流量每日扣费 可用区：cn-hangzhou-h 系列：基础版 地域：华东 1 存储空间：20GB 存储类型：SSD云盘 网络类型：专有网络 按年（1年） 2020-02-15 09:21:11 2021-02-16 00:00:00 | 193.112.162.61 root:root123456 | z001 | 2020-02-15 | Y

## 生产环境
配置项 | 配置详情 | 重点说明 | 责任人 | 计划完成时间 | 完成状态
域名规划 | www.linkknown.com | 已购 2020-02-14 18:03:42 2023-02-15 00:00:00 | z002 | 2020-02-06 | Y
nginx 配置 | 版本：1.14.1 | 阿里云默认安装版本，无需再次安装 | z002 | 2020-02-16 | Y
jdk | jdk1.8.0_241 | 已安装 | z002
tomcat服务器 | apache-tomcat-8.5.51 | 已安装 | z002 | 2020-02-16 | Y
端口规划 | 后端端口 | iwork框架 6001 支付后端 6002 | z002 | 2020-02-06 | Y
| 前端端口 | iwork前端 8001 linkknown应用 8002 支付前端 8003 | z002 | 2020-02-06 | Y
服务器规划 | 实例：共享通用型 mn4系列 III2核 8GB I/O 优化实例：I/O 优化实例 系统盘：高效云盘/dev/xvda40GB 带宽：5Mbps按固定带宽 CPU：2核 可用区：华北 1 可用区 B 操作系统：Linux64位CentOS 8.0 64位 内存：8GB 地域：华北 1 网络类型：专有网络 体检服务：是 管家服务：是 按年（3年） 2020-02-14 18:03:42 2023-02-15 00:00:00 | ip: 118.190.151.167 部署项目使用linker linker:linker2020 root:LinkKnown2020 | z002 | 2020-04-15 | Y
| 数据盘：高效云盘100GB随实例释放 实例：共享通用型 mn4系列 III2核 8GB I/O 优化实例：I/O 优化实例 系统盘：高效云盘/dev/xvda40GB 带宽：5Mbps按固定带宽 CPU：2核 可用区：华北 1 可用区 B 操作系统：Linux64位CentOS 8.0 64位 内存：8GB 地域：华北 1 网络类型：专有网络 按天（1096天） 2020/2/14 19:31 2023/2/15 0:00 | 已挂载 | z002 | 2020-04-15 | Y
数据库规划 | RDS规格：1 核 1GB（单机基础版） 数据库类型：MySQL 数据库版本号：8.0 公网流量：按实际使用流量每日扣费 可用区：cn-hangzhou-h 系列：基础版 地域：华东 1 存储空间：20GB 存储类型：SSD云盘 网络类型：专有网络 按年（1年） 2020-02-15 09:21:11 2021-02-16 00:00:00 | rm-bp1g80i49oj6z246pro.mysql.rds.aliyuncs.com isoft_linkknown linker:Linker2020 | z002 | 2020-02-15 | Y

## idea
会员邀请会员连锁反应赚钱
商业合作 1.大学生发原创视频，一起赚钱 2.平台与其他平台商业合作，或新增模块单独展示友商idea
3.收录视频，卖视频，远程视频
4.app:视频功能-->商家入驻--> 1.小朋友视频 2.书单：大学生文章、小说赚钱 3.学习故事分享（小故事） 4.商户：学习、教育（书屋店铺） 5.教师：发布视频