## 网站能力统计
模块 | 功能 | 是否会员限制 | 开发计划 | 计划完成时间 | 完成状态
iwork框架 | 发布 rest 接口 | N | 1 | 2020-02-06 | Y
iwork框架 | 发布 rest 接口 | N | 1.1 | 2020-05-06 | N
| 3张日志表的定时清理 （validate_log_record，validate_log_detail，run_log_detail） |  |  | 2020-02-09 | Y
| 资源整改至全局变量 | N |  | 2020-02-10 | Y
登录注册模块 | 登录 | N
| 注册 | N
验证码
修改密码
样式优化 | 全部模块样式优化 |  |  | 2021-01-01
博客模块
书单模块
视频教程模块
个人中心模块
意见反馈模块 | 添加一个分类：意见/吐槽 |  |  | 2020-02-07 | 已完成
| 邀请好友、发表意见赢取 vip |  | 暂时不做/隐藏
FAQ常见问题模块
求职招聘模块
会员模块
管理控制台
广告模块
商城模块
商业合作模块
消息模块
友情链接 | 准备 20 个友情链接 |  | z002 | 2020-02-08
去掉"反回首页" | 后续安排位置

## 网站配置管理
配置项 | 指标 | 指标值 | 责任人 | 计划完成时间 | 完成状态
端口规划 | 前端端口 | iwork 框架 8001 linkknown 应用 8002 | z001 | 2020-02-06 | Y
| 后端端口设计 | iwork 框架 6001 | z001 | 2020-02-06 | Y
数据库规划 | iwork框架/linkknown数据库 200G |  | z002 | 2020-04-15 | N
域名规划 | www.linkknown.com |  | z002 | 2020-02-06 | Y
服务器规划 | 待采购/ 2 G / 200G |  | z002 | 2020-04-15 | N
nginx 配置 |  |  | z002 | 2020-04-15 | N

## 代码管理
模块 | 责任人
公共样式库管理
依赖管理 dependences.txt 维护 | ALL