## 能力统计
模块 | 功能 | 开发计划 | 计划完成时间 | 完成状态
iwork框架 | 发布 rest 接口 |  | 2020-02-06 | Y
| 3张日志表的定时清理 （validate_log_record，validate_log_detail，run_log_detail） |  | 2020-02-09 | Y
| 资源整改至全局变量 |  | 2020-02-10 | Y
内容审核系统中博客的分类重复，需要合并（之前都弄好了，不知道为啥版本又回去了）
链知首页 | 4张轮播图，做图片点击跳转（ 第一张首页介绍跳转到一个界面，对本站的具体介绍 其他三个图片往各自模块跳转 ） | 需要设计为占位符
| 新闻公告：实现点击跳转。 |  | 2020-02-24 | Y
| 为您精选，实现热门、特色、高评，界面展示 |  | 2020-02-24 | Y
| 5个热门布局整改，上二下三模式。 |  | 2020-02-24 | Y
热门产品暂定分两块：iwork框架+web管理台使用
| 发现和友情链接，做一个显示、隐藏的功能 |  | 2020-02-24 | Y
精品课程模块 | 搜索框下面的“我的课程空间”去掉， 后面改为首页轮播图：名师招募令。 “首页”--点击“关于LinkKnown” “关于LinkKnown”--暂时去掉，样式日后借鉴 |  | 2020-02-14 | Y
个人中心，体验优化。
搜索输入框，功能增强，后面支持全栈搜索。
我要开课增加课程装饰功能（可选做功能）
| 我的课程空间首页增加分页 |  | 2020-02-18 | Y
| 课程空间新增标签course_label |  | 2020-02-18 | Y
| 课程默认图片的替换 |  | 2020-02-18 | Y
评论和提问的用户头像、类型分开，加上星级
用户排行榜优化，暂时待定
热门课程推荐--优化
课程评分星级优化
| 精品课程课程分类优化 |  | 2020-02-27 | Y
| 根据账户显示昵称和头像，而不是账户 |  | 2020-02-18 | Y
| 我的课程空间，查看课程详细情况，搜索同类资源，需要将跳转设置到精品课程模块 |  | 2020-02-27 | Y
| “课程得分”、“如何提升得分”去掉 |  | 2020-02-27 | Y
| 课程空间-->我要开课，对输入字段长度20，placeholder修正 |  | 2020-02-27 | Y
视频由我方审核后，我们上传
| 搜索结果未找到界面：试试找找其他资源，跳转修正 |  | 2020-02-27 | Y
博客模块 | 添加“我的博客分类”后，文章分类不能及时回显数据 |  | 2020-02-18 | Y
文章分类，“官方声明”只有admin角色可以看到，录入分类，不允许录入“官方声明”
添加查询评论次数
| 添加分类后，后台一直在调接口查我的分类 |  | 2020-02-27 | Y
书单模块
视频教程模块 | 上传视频加一个字段，认证是否可以上传，保证安全
个人中心模块 | 个人中心添加个性签名、显示昵称 |  | 2020-02-18 | Y
| 发帖位置调整 |  | 2020-02-18 | Y
| 编辑个人资料待优化（尽量和登录界面的资料完善一致） | 尽快完善，可以修改昵称
意见反馈模块 | 添加一个分类：意见/吐槽 | z002 | 2020-02-07 | 已完成
| 邀请好友、发表意见赢取 vip | 暂时不做/隐藏
FAQ常见问题模块
求职招聘模块
会员模块
管理控制台
广告模块
积分模块
商业合作模块
消息模块
友情链接 | 准备 20 个友情链接 | z002 | 2020-02-08
去掉"反回首页" | 后续安排位置 | z002 | 2020-02-09 | Y
支付模块修改数据库 | 改为：isoft_unifiedpay |  | 2020-02-20 | Y
帮助中心 | 增加本站点介绍、使用说明（如何帮自己赚钱）
增加类别：开课流程
登录注册模块 | 登录 |  | 2020-02-12 | Y
| 注册 |  | 2020-02-12 | Y
| 验证码 |  | 2020-02-12 | Y
| 去掉"常见登录问题" |  | 2020-02-12 | Y
| "完善账户资料"跳转优化 |  | 待定
| 忘记密码--注册按钮文字修改 |  | 2020-02-12 | Y
| 忘记密码--账号注册协议--文案优化 |  | 2020-02-12 | Y
| 登录界面footer跳转优化 （修改：Copyright © 2019-2020 LinkKnown 版权所有 All Rights Reserved.） |  | 2020-02-12 | Y
| 按“Enter”直接登录 |  | 2020-02-12 | Y
| 密码加解密算法 |  | 待定
| 修改密码 |  | 2020-02-12 | Y
所有模块 | 输入框的校验、防暴力点击
全部模块样式优化
只保留4个模块，其他隐藏
| 模块颜色属性修改，效果成彩色 |  | 2020-02-27 | Y
所有头像、用户昵称后面统一整改
| 链知首页图片优化 |  | 2020-02-20 | Y

## 测试环境
配置项 | 配置详情 | 重点说明 | 责任人 | 计划完成时间 | 完成状态
域名规划 | www.test.linkknown.com | 已购 2020-02-14 18:03:42 2023-02-15 00:00:00 | z001 | 2020-02-06 | Y
nginx 配置 | 版本：1.16.1 | 阿里云默认安装版本，无需再次安装 | z001 | 2020-02-16 | Y
jdk | jdk1.8.0_241 | 已安装 | z001
tomcat服务器 | apache-tomcat-8.5.51 | 已安装 | z001 | 2020-02-16 | Y
端口规划 | 后端端口 | iwork框架 6001 支付后端 6002 | z001 | 2020-02-06 | Y
| 前端端口 | iwork前端 8001 linkknown应用 8002 支付前端 8003 | z001 | 2020-02-06 | Y
服务器规划 | 实例：共享通用型 mn4系列 III2核 8GB I/O 优化实例：I/O 优化实例 系统盘：高效云盘/dev/xvda40GB 带宽：5Mbps按固定带宽 CPU：2核 可用区：华北 1 可用区 B 操作系统：Linux64位CentOS 8.0 64位 内存：8GB 地域：华北 1 网络类型：专有网络 体检服务：是 管家服务：是 按年（3年） 2020-02-14 18:03:42 2023-02-15 00:00:00 | ip: 193.112.162.61 部署项目使用linker linker:linker2020 root:密码待定 | z001 | 2020-04-15 | Y
| 数据盘：高效云盘100GB随实例释放 实例：共享通用型 mn4系列 III2核 8GB I/O 优化实例：I/O 优化实例 系统盘：高效云盘/dev/xvda40GB 带宽：5Mbps按固定带宽 CPU：2核 可用区：华北 1 可用区 B 操作系统：Linux64位CentOS 8.0 64位 内存：8GB 地域：华北 1 网络类型：专有网络 按天（1096天） 2020/2/14 19:31 2023/2/15 0:00 | 已挂载 | z001 | 2020-04-15 | Y
数据库规划 | RDS规格：1 核 1GB（单机基础版） 数据库类型：MySQL 数据库版本号：8.0 公网流量：按实际使用流量每日扣费 可用区：cn-hangzhou-h 系列：基础版 地域：华东 1 存储空间：20GB 存储类型：SSD云盘 网络类型：专有网络 按年（1年） 2020-02-15 09:21:11 2021-02-16 00:00:00 | 193.112.162.61 root:root123456 | z001 | 2020-02-15 | Y

## 生产环境
配置项 | 配置详情 | 重点说明 | 责任人 | 计划完成时间 | 完成状态
域名规划 | www.linkknown.com | 已购 2020-02-14 18:03:42 2023-02-15 00:00:00 | z002 | 2020-02-06 | Y
nginx 配置 | 版本：1.14.1 | 阿里云默认安装版本，无需再次安装 | z002 | 2020-02-16 | Y
jdk | jdk1.8.0_241 | 已安装 | z002
tomcat服务器 | apache-tomcat-8.5.51 | 已安装 | z002 | 2020-02-16 | Y
端口规划 | 后端端口 | iwork框架 6001 支付后端 6002 | z002 | 2020-02-06 | Y
| 前端端口 | iwork前端 8001 linkknown应用 8002 支付前端 8003 | z002 | 2020-02-06 | Y
服务器规划 | 实例：共享通用型 mn4系列 III2核 8GB I/O 优化实例：I/O 优化实例 系统盘：高效云盘/dev/xvda40GB 带宽：5Mbps按固定带宽 CPU：2核 可用区：华北 1 可用区 B 操作系统：Linux64位CentOS 8.0 64位 内存：8GB 地域：华北 1 网络类型：专有网络 体检服务：是 管家服务：是 按年（3年） 2020-02-14 18:03:42 2023-02-15 00:00:00 | ip: 118.190.151.167 部署项目使用linker linker:linker2020 root:LinkKnown2020 | z002 | 2020-04-15 | Y
| 数据盘：高效云盘100GB随实例释放 实例：共享通用型 mn4系列 III2核 8GB I/O 优化实例：I/O 优化实例 系统盘：高效云盘/dev/xvda40GB 带宽：5Mbps按固定带宽 CPU：2核 可用区：华北 1 可用区 B 操作系统：Linux64位CentOS 8.0 64位 内存：8GB 地域：华北 1 网络类型：专有网络 按天（1096天） 2020/2/14 19:31 2023/2/15 0:00 | 已挂载 | z002 | 2020-04-15 | Y
数据库规划 | RDS规格：1 核 1GB（单机基础版） 数据库类型：MySQL 数据库版本号：8.0 公网流量：按实际使用流量每日扣费 可用区：cn-hangzhou-h 系列：基础版 地域：华东 1 存储空间：20GB 存储类型：SSD云盘 网络类型：专有网络 按年（1年） 2020-02-15 09:21:11 2021-02-16 00:00:00 | rm-bp1g80i49oj6z246pro.mysql.rds.aliyuncs.com isoft_linkknown linker:Linker2020 | z002 | 2020-02-15 | Y

## idea
会员邀请会员连锁反应赚钱
商业合作 1.大学生发原创视频，一起赚钱 2.平台与其他平台商业合作，或新增模块单独展示友商idea